- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации города Белгорода от 01.10.2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения проекта - Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Администрация города Белгорода Телефон: (4722) 32-72-08 Адрес: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 38 E-mail: belgorod@mail.beladm.ru | Куратор проекта: Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода Телефон: (4722) 32-68-95 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 25-а E-mail: info@beluo31.ru | ___________________________ ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |
| Исполнитель: Управление образования администрации города Белгорода Телефон: (4722) 32-68-95 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова. 25-а E-mail: info@beluo31.ru | Руководитель проекта: Берёзка Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя управления образования - начальник отдела дошкольного образования Телефон: (4722) 32-40-04 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова. 25-а E-mail: berezkatg@mail.ru | ___________________________ ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |

- Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плана действий органов местного самоуправления города Белгорода на 2014-2016 годы: | Направление № 2: Инвестиции в человека Цель № 4: Развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения города Задача № 2: Обеспечение современных условий воспитания и обучения детей и школьников |
| --- | --- |
| - Индикатор (показатель) реализации Стратегии развития города Белгорода: | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (соцопрос), 68 % в 2018 году |
| - Наименование муниципальной программы городского округа «Город Белгород» | Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы», утвержденная Постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 |
| - Наименование подпрограммы муниципальной программы городского округа «Город Белгород» | Подпрограмма №1. Развитие дошкольного образования |
| - Сведения об инициации проекта | Инициатор: Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист отдела организационно-методической работы МБУ НМИЦ, (4722) 32-42-96, nevmivaka@beluo31.ru Дата регистрации: 28 ноября 2017 года Формальное основание для открытия проекта: Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года № 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года» (5.1. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей формирование и функционирование потенциальных зон опережающего развития и территориальных кластеров) |

- Цель и результат проекта

| - Измеримая цель проекта: | Организовать психолого-педагогическое, медицинское, правовое, экономическое сопровождение не менее 8000 родителей дошкольников посредством дистанционных форм в режиме онлайн на территории города Белгорода к маю 2018 года |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели: | Создание организационно-методических и материально-технических условий для организации психолого-педагогического, медицинского, правового, экономического сопровождения родителей дошкольников посредством дистанционных форм |  |
| - Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Внедрены дистанционные формы психолого-педагогического, медицинского, правового, экономического сопровождения родителей обучающихся в деятельность не менее 40 дошкольных образовательных организаций | Приказ управления образования, отчеты дошкольных образовательных учреждений |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | 1. Разработать и разместить на официальных сайтах ДОУ не менее 80 онлайн-анкет для родителей | 1. Формы анкет, скриншоты сайтов |
|  | 2. Утвердить и разместить на официальных сайтах ДОУ не менее 40 планов проведения мероприятий с родителями (законными представителями) обучающихся в режиме онлайн | 2. Планы проведения мероприятий, скриншоты сайтов |
|  | 3. Провести не менее 40 онлайн-конференций (вебинаров) для родителей обучающихся | 3. График проведения, аналитическая справка, фотоотчет |
|  | 4. Провести не менее 120 онлайн-консультаций для родителей | 4. График проведения, аналитическая справка, фотоотчет |
|  | 5. Систематизировать по тематическим блокам и разместить на официальных сайтах ДОУ не менее 40 вебинаров для родителей | 5. Скриншоты сайтов |
|  | 6. Обобщить электронный сборник материалов по итогам проведенных мероприятий в режиме онлайн | 6. Электронный сборник |
| - Пользователи результатом проекта: | Родители (законные представители) обучающихся дошкольных образовательных организаций (в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), педагогические работники города Белгорода |  |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  |
| --- | --- |
| Целевое бюджетное финансирование: | 0 |
| - федеральный бюджет: | 0 |
| - областной бюджет: | 0 |
| - местный бюджет: | 0 |
| Внебюджетные источники финансирования: | 0 |
| - средства хозяйствующего субъекта: | 0 |
| - заемные средства: | 0 |
| - прочие (указать): | 0 |
| Общий бюджет проекта: | 0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |  |
| Дата начала проекта (план): | 20.11.17 года |
| Дата завершения проекта (план): | 30.05.18 года |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| - КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наименование критерия | - Показатель |  |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 10 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |  |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |  |  |
| Территория реализации проекта |  | Городской округ «Город Белгород» |
| Уровень сложности проекта |  | Начальный |
| Тип проекта |  | Социальный |