## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации города Белгорода от 01октября 2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Участие области в реализации проекта - Риски проекта - Команда проекта - Планирование коммуникаций - Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| # Код работы/ процесса |  | # Название работы/процесса | Длит. дни | # Дата начала | # Дата окончания | # Документ, подтверждающий выполнение | # ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # код | # тип |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # - | # Создание организационных условий для внедрения дистанционных форм взаимодействия с родителями | # 50 | # 20.11.17 | # 10.01.18 | # - | # Гричаникова И.А. |
| # 1.1. | # Р | Утверждение состава рабочей группы и перечня дошкольных образовательных учреждений, принимающих участие в проекте | # 10 | # 20.11.17 | # 30.11.17 | # Приказ | # Гричаникова И.А. |
| # 1.2. | # Р | Утверждение плана проведения мероприятий с родителями в режиме онлайн на 2017-2018 учебный год | 10 | # 20.11.17 | # 30.11.17 | # План проведения | Березка Т.Г. |
| # 1.3. | # Р | Проведение установочной консультации для рабочей группы проекта | 3 | # 21.11.17 | # 24.11.17 | # Явочный лист | Невмывака С.А. |
| # 1.4. | # Р | Размещение информации (объявлений) о проведении мероприятий в рамках реализации проекта на официальном сайте управления образования | 12 | # 24.11.17 | # 07.12.17 | # Скриншот сайта | Нарожняя Т.М. |
| # 1.5. | # Р | Разработка онлайн-анкеты для определения потребности и тематики дистанционного сопровождения родителей | # 8 | # 24.11.17 | # 01.12.17 | # Форма анкеты | Невмывака С.А. |
| # 1.6. | # П | Размещение онлайн-анкет для определения потребности и тематики дистанционного сопровождения родителей на сайтах ДОУ №№ 11, 15, 81, 66, 59, 69, 60. Анализ результатов анкетирования | # 8 | # 01.12.17 | # 07.12.17 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Широкова Л.И. |
| # 1.7. | # П | Размещение онлайн-анкет для определения потребности и тематики дистанционного сопровождения родителей на сайтах ДОУ №№ 4, 6, 10, 67, 87, 70, 45. Анализ результатов анкетирования | # 8 | # 01.12.17 | # 07.12.17 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Качалова Т.В. |
| # 1.8. | # П | Размещение онлайн-анкет для определения потребности и тематики дистанционного сопровождения родителей на сайтах ДОУ №№ 68, 23, 56, 72, 85, 25, 49. Анализ результатов анкетирования | # 8 | # 01.12.17 | # 07.12.17 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Бойко Е.М. |
| # 1.9. | # П | Размещение онлайн-анкет для определения потребности и тематики дистанционного сопровождения родителей на сайтах ДОУ №№ 16, 17, 79, 78, 46, 75, 7, 86. Анализ результатов анкетирования | # 8 | # 01.12.17 | # 07.12.17 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Головня О.И. |
| # 1.10. | # П | Размещение онлайн-анкет для определения потребности и тематики дистанционного сопровождения родителей на сайтах ДОУ №№ 14, 89, 18, 48, 64, 57, 88. Анализ результатов анкетирования | # 8 | # 01.12.17 | # 07.12.17 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Подбельцева Т.М. |
| # 1.11. | # П | Размещение онлайн-анкет для определения потребности и тематики дистанционного сопровождения родителей на сайтах ОУ №№ 3, 44, 31, 21, 39, 47, 50. Анализ результатов анкетирования | # 8 | # 01.12.17 | # 07.12.17 | # Скриншоты сайтов ОУ, результаты анкетирования | Иевлева Н.А. |
| # 1.12. | # П | Размещение онлайн-анкет для определения потребности и тематики дистанционного сопровождения родителей на сайтах ДОУ №№ 1, 2, 12, 43, 36, 63, 74. Анализ результатов анкетирования | # 8 | # 01.12.17 | # 07.12.17 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Курчина Е.А. |
| # 1.13. | # Р | Разработка инструкции по созданию онлайн-анкет и опросов на интернет-ресурсе https://webanketa.com/ | # 12 | # 07.12.17 | # 18.12.17 | # Инструкция, письмо о направлении в ДОУ | Нарожняя Т.М. |
| # 1.14. | # Р | Разработка инструкции по проведению онлайн-конференции (вебинара) и онлайн-консультации | # 25 | # 15.12.17 | # 10.01.18 | # Инструкция, письмо о направлении в ДОУ | Невмывака С.А. |
| # 2. | # - | # Создание технических условий для внедрения дистанционных форм взаимодействия с родителями | # 12 | # 10.01.18 | # 22.01.18 | # - | # Березка Т.Г. |
| # 2.1. | # П | Организация рабочих мест для проведения консультирования в режиме онлайн (установка компьютерной техники и программного обеспечения в местах консультирования родителей) | # 7 | # 10.01.18 | # 17.01.18 | # Рекомендуемый перечень компьютеной техники и программного обеспечения, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| # 2.2. | # Р | Сбор и систематизация информации о созданых рабочих местах для консультирования родителей в режиме онлайн в ДОУ №№ 11, 15, 81, 66, 59, 69, 60 | # 5 | # 17.01.18 | # 22.01.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Широкова Л.И. |
| # 2.3. | # Р | Сбор и систематизация информации о созданых рабочих местах для консультирования родителей в режиме онлайн в ДОУ №№ 4, 6, 10, 67, 87, 70, 45 | # 5 | # 17.01.18 | # 22.01.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Качалова Т.В. |
| # 2.4. | # Р | Сбор и систематизация информации о созданых рабочих местах для консультирования родителей в режиме онлайн в ДОУ №№ 68, 23, 56, 72, 85, 25, 49 | # 5 | # 17.01.18 | # 22.01.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Бойко Е.М. |
| # 2.5. | # Р | Сбор и систематизация информации о созданых рабочих местах для консультирования родителей в режиме онлайн в ДОУ №№ 16, 17, 79, 78, 46, 75, 7, 86 | # 5 | # 17.01.18 | # 22.01.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Головня О.И. |
| # 2.6. | # Р | Сбор и систематизация информации о созданых рабочих местах для консультирования родителей в режиме онлайн в ДОУ №№ 14, 89, 18, 48, 64, 57, 88 | # 5 | # 17.01.18 | # 22.01.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Подбельцева Т.М. |
| # 2.7. | # Р | Сбор и систематизация информации о созданых рабочих местах для консультирования родителей в режиме онлайн в ДОУ №№ 1, 2, 12, 43, 36, 63, 74 | # 5 | # 17.01.18 | # 22.01.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Курчина Е.А. |
| # 2.8. | # Р | Сбор и систематизация информации о созданых рабочих местах для консультирования родителей в режиме онлайн в ОУ №№ 3, 44, 31, 21, 39, 47, 50 | # 5 | # 17.01.18 | # 22.01.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Иевлева Н.А. |
| # 3. | # - | # Проведение мероприятий с родителями в режиме онлайн | # 174 | # 04.12.17 | # 30.05.18 | # - | # Березка Т.Г. |
| # 3.1. | # Р | # Разработка графика проведения анкетирования родителей в режиме онлайн | # 16 | # 04.12.17 | # 20.12.17 | # График проведения | # Лавренова И.А. |
| # 3.2. | # Р | Разработка онлайн-анкеты на тему «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» | # 9 | # 11.12.17 | # 20.12.17 | # Форма анкеты | Невмывака С.А. |
| # 3.2.1. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» на сайтах ДОУ №№ 11, 15, 81, 66, 59, 69, 60. Анализ результатов анкетирования | # 5 | # 20.12.17 | # 25.12.17 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Широкова Л.И. |
| # 3.2.2. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» на сайтах ДОУ №№ 4, 6, 10, 67, 87, 70, 45. Анализ результатов анкетирования | # 5 | # 20.12.17 | # 25.12.17 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Качалова Т.В. |
| # 3.2.3. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» на сайтах ДОУ №№ 68, 23, 56, 72, 85, 25, 49. Анализ результатов анкетирования | # 5 | # 20.12.17 | # 25.12.17 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Бойко Е.М. |
| # 3.2.4. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» на сайтах ДОУ №№ 16, 17, 79, 78, 46, 75, 7, 86. Анализ результатов анкетирования | # 5 | # 20.12.17 | # 25.12.17 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Головня О.И. |
| # 3.2.5. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» на сайтах ДОУ №№ 14, 89, 18, 48, 64, 57, 88. Анализ результатов анкетирования | # 5 | # 20.12.17 | # 25.12.17 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Подбельцева Т.М. |
| # 3.2.6. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» на сайтах ОУ №№ 3, 44, 31, 21, 39, 47, 50. Анализ результатов анкетирования | # 5 | # 20.12.17 | # 25.12.17 | # Скриншоты сайтов ОУ, результаты анкетирования | Иевлева Н.А. |
| # 3.2.7. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» на сайтах ДОУ №№ 1, 2, 12, 43, 36, 63, 74. Анализ результатов анкетирования | # 5 | # 20.12.17 | # 25.12.17 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Курчина Е.А. |
| # 3.3. | # Р | Разработка онлайн-анкеты на тему «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» | # 20 | # 25.04.18 | # 16.05.18 | # Форма анкеты | Невмывака С.А. |
| # 3.3.1. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» на сайтах ДОУ №№ 11, 15, 81, 66, 59, 69, 60. Анализ результатов анкетирования | # 7 | # 16.05.18 | # 23.05.18 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Широкова Л.И. |
| # 3.3.2. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» на сайтах ДОУ №№ 4, 6, 10, 67, 87, 70, 45. Анализ результатов анкетирования | # 7 | # 16.05.18 | # 23.05.18 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Качалова Т.В. |
| # 3.3.3. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» на сайтах ДОУ №№ 68, 23, 56, 72, 85, 25, 49. Анализ результатов анкетирования | # 7 | # 16.05.18 | # 23.05.18 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Бойко Е.М. |
| # 3.3.4. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» на сайтах ДОУ №№ 16, 17, 79, 78, 46, 75, 7, 86. Анализ результатов анкетирования | # 7 | # 16.05.18 | # 23.05.18 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Головня О.И. |
| # 3.3.5. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» на сайтах ДОУ №№ 14, 89, 18, 48, 64, 57, 88. Анализ результатов анкетирования | # 7 | # 16.05.18 | # 23.05.18 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Подбельцева Т.М. |
| # 3.3.6. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» на сайтах ОУ №№ 3, 44, 31, 21, 39, 47, 50. Анализ результатов анкетирования | # 7 | # 16.05.18 | # 23.05.18 | # Скриншоты сайтов ОУ, результаты анкетирования | Иевлева Н.А. |
| # 3.3.7. | # П | Размещение онлайн-анкет на тему «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» на сайтах ДОУ №№ 1, 2, 12, 43, 36, 63, 74. Анализ результатов анкетирования | # 7 | # 16.05.18 | # 23.05.18 | # Скриншоты сайтов ДОУ, результаты анкетирования | Курчина Е.А. |
| # 3.8. | # Р | Размещение информации по итогам онлайн-анкетирований на официальном сайте управления образования | # 25 | # 01.05.18 | # 25.05.18 | # Скриншоты | Нарожняя Т.М. |
| # 3.9. | # Р | # Разработка графика проведения онлайн-конференций (вебинаров) для родителей | # 16 | # 20.01.18 | # 06.02.18 | # График проведения | # Лавренова И.А. |
| # 3.10. | # Р | Подготовка материалов для проведения онлайн-конференций с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников | # 6 | # 06.02.18 | # 12.02.18 | # Аналитическая справка | Березка Т.Г. |
| # 3.10.1. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ДОУ №№ 11, 15, 81, 66, 59, 69, 60 | # 4 | # 12.02.18 | # 16.02.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Широкова Л.И. |
| # 3.10.2. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ДОУ №№ 4, 6, 10, 67, 87, 70, 45 | # 4 | # 12.02.18 | # 16.02.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Качалова Т.В. |
| # 3.10.3. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ДОУ №№ 68, 23, 56, 72, 85, 25, 49 | # 4 | # 12.02.18 | # 16.02.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Бойко Е.М. |
| # 3.10.4. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ДОУ №№ 16, 17, 79, 78, 46, 75, 7, 86 | # 4 | # 12.02.18 | # 16.02.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Головня О.И. |
| # 3.10.5. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ДОУ №№ 14, 89, 18, 48, 64, 57, 88 | # 4 | # 12.02.18 | # 16.02.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Подбельцева Т.М. |
| # 3.10.6. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ОУ №№ 3, 44, 31, 21, 39, 47, 50 | # 4 | # 12.02.18 | # 16.02.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Иевлева Н.А. |
| # 3.10.7. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ДОУ №№ 1, 2, 12, 43, 36, 63, 74 | # 4 | # 12.02.18 | # 16.02.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Курчина Е.А. |
| # 3.11. | # Р | Размещение информации по итогам онлайн-конференций с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников на официальном сайте управления образования | # 12 | # 16.02.18 | # 01.03.18 | # Скриншоты | Нарожняя Т.М. |
| # 3.12. | # Р | Подготовка материалов для проведения онлайн-конференций с родителями обучающихся по психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания дошкольников | # 22 | # 01.04.18 | # 23.04.18 | # Аналитическая справка | Березка Т.Г. |
| # 3.12.1. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ДОУ №№ 11, 15, 81, 66, 59, 69, 60 | # 4 | # 23.04.18 | # 27.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Широкова Л.И. |
| # 3.12.2. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ДОУ №№ 4, 6, 10, 67, 87, 70, 45 | # 4 | # 23.04.18 | # 27.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Качалова Т.В. |
| # 3.12.3. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ДОУ №№ 68, 23, 56, 72, 85, 25, 49 | # 4 | # 23.04.18 | # 27.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Бойко Е.М. |
| # 3.12.4. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ДОУ №№ 16, 17, 79, 78, 46, 75, 7, 86 | # 4 | # 23.04.18 | # 27.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Головня О.И. |
| # 3.12.5. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ДОУ №№ 14, 89, 18, 48, 64, 57, 88 | # 4 | # 23.04.18 | # 27.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Подбельцева Т.М. |
| # 3.12.6. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ОУ №№ 3, 44, 31, 21, 39, 47, 50 | # 4 | # 23.04.18 | # 27.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Иевлева Н.А. |
| # 3.12.7. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-конференциях в ДОУ №№ 1, 2, 12, 43, 36, 63, 74 | # 4 | # 23.04.18 | # 27.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Курчина Е.А. |
| # 3.13. | # Р | Размещение информации по итогам онлайн-конференций с родителями обучающихся по психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания дошкольников на официальном сайте управления образования | # 18 | # 27.04.18 | # 15.05.18 | # Скриншоты | Нарожняя Т.М. |
| # 3.14. | # Р | # Разработка графика проведения онлайн-консультирования для родителей | # 8 | # 20.02.18 | # 01.03.18 | # График проведения | # Лавренова И.А. |
| # 3.15. | # Р | Проведение онлайн-консультирования родителей: -учителями-логопедами -педагогами-психологами -инструкторами по физической культуре -воспитателями групп -медицинскими сестрами -старшими воспитателями | # 35 | # 01.03.18 | # 20.04.18 | # Аналитическая справка | # Невмывака С.А. |
| # 3.15.1. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-консультациях в ДОУ №№ 11, 15, 81, 66, 59, 69, 60 | # 11 | # 09.04.18 | # 20.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Широкова Л.И. |
| # 3.15.2. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-консультациях в ДОУ №№ 4, 6, 10, 67, 87, 70, 45 | # 11 | # 09.04.18 | # 20.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Качалова Т.В. |
| # 3.15.3. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-консультациях в ДОУ №№ 68, 23, 56, 72, 85, 25, 49 | # 11 | # 09.04.18 | # 20.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Бойко Е.М. |
| # 3.15.4. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-консультациях в ДОУ №№ 16, 17, 79, 78, 46, 75, 7, 86 | # 11 | # 09.04.18 | # 20.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Головня О.И. |
| # 3.15.5. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-консультациях в ДОУ №№ 14, 89, 18, 48, 64, 57, 88 | # 11 | # 09.04.18 | # 20.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Подбельцева Т.М. |
| # 3.15.6. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-консультациях в ОУ №№ 3, 44, 31, 21, 39, 47, 50 | # 11 | # 09.04.18 | # 20.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Иевлева Н.А. |
| # 3.15.7. | # Р | Сбор и систематизация информации о проведенных онлайн-консультациях в ДОУ №№ 1, 2, 12, 43, 36, 63, 74 | # 11 | # 09.04.18 | # 20.04.18 | # Аналитическая справка, фотоотчет | Курчина Е.А. |
| # 3.16. | # Р | Размещение информации по итогам онлайн-консультаций с родителями обучающихся на официальном сайте управления образования | # 20 | # 20.04.18 | # 10.05.18 | # Скриншоты | Нарожняя Т.М. |
| # 3.17. | # Р | Подготовка и размещение на сайтах образовательных организаций вебинаров для скачивания родителями обучающихся по теме: «Ответы на часто задаваемые вопросы» | # 33 | # 22.01.18 | # 25.02.18 | # Скриншоты | Невмывака С.А. |
| # 3.18. | # П | Подготовка аналитической справки по итогам применения дистанционных форм сотрудничества с родителями обучающихся | # 10 | # 20.05.18 | # 30.05.18 | # Аналитическая справка | Невмывака С.А. |
| # 4. | # - | # Обобщение опыта работы | # 30 | # 01.05.18 | # 30.05.18 | # - | Березка Т.Г. |
| # 4.1. | # П | Подготовка электронного сборника материалов по итогам проведенных мероприятий в режиме онлайн | 25 | 01.05.18 | 25.05.18 | Электронный сборник | Березка Т.Г. |
| # 4.2. | # П | Размещение электронного сборника материалов по итогам проведенных мероприятий в режиме онлайн на официальном сайте управления образования | 5 | 25.05.18 | 30.05.18 | Скриншот | Невмывака С.А. |
| # И т о г о: |  |  | # 160 | # 20.11.17 | # 30.05.18 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код работы (Р)/ процесса (П) |  | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - | # Создание организационных условий для внедрения дистанционных форм взаимодействия с родителями | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | # Создание технических условий для внедрения дистанционных форм взаимодействия с родителями | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | - | # Проведение мероприятий с родителями в режиме онлайн | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | - | # Обобщение опыта работы | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

- Формы участия области в реализации проекта

| - Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Форма участия |  | - Размер участия бюджета, тыс. руб. |  |  |
|  |  | - Федеральный | - Областной | - Местный |
| - Прямое бюджетное финансирование | - Указать соответствующую программу |  |  |  |
| - Дороги | - Указать плановую протяженность |  |  |  |
| - Субсидии | - Указать соответствующую программу |  |  |  |
| - ИТОГО: |  | - - | - - | - - |
| - Программы государственной поддержки |  |  |  |  |
| - Потребность |  | - Финансовые вложения, тыс. руб. |  |  |
| - Электроэнергия | - Указать требуемую мощность |  |  |  |
| - Газоснабжение | - Указать требуемый объем |  |  |  |
| - Водоснабжение | - Указать требуемый объем |  |  |  |
| - Гарантии |  |  |  |  |
| - Залоги |  |  |  |  |
| - Прочие формы участия |  |  |  |  |
| - Земельный участок: указать адрес расположения /площадь / стоимость земельного участка |  |  |  |  |

- Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Недостаточная активность участия родителей, имеющих детей дошкольного возраста, в мероприятиях проекта | Снижение запланированного количества участников данной категории в мероприятиях городского уровня. | Комплексное оповещение родителей в ДОУ посредством разъяснений, объявлений, СМС-сообщений, раздачи в ДОУ флаеров с информацией о проекте | Невмывака С.А. | Привлечение родителей обучающихся в дошкольных группах на базе ОУ |
| 2. | Неготовность специалистов ДОУ к применению дистанционных форм сотрудничества с родителями обучающихся | Дистанционные формы сотрудничества с родителями обучающихся не смогут быть реализованы в полной мере | Разработка инструкций | Невмывака С.А. | Организация обучающих семинаров |
| 3. | Организационно-кадровый риск | Отсутствие ответственного за проведение мероприятия | Определение специалистов для замены отсутствующего | Невмывака С.А. | Замена отсутствующего специалиста |

- Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода |  | Куратор проекта (Р) |  |
| 2. | Березка Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя управления образования-начальник отдела дошкольного образования |  | Руководитель проекта (Р/П) |  |
| 3. | Нарожняя Татьяна Михайловна, заместитель начальника отдела организационно-методической работы МБУ НМИЦ |  | Администратор проекта (Р) |  |
| 4. | Лавренова Инна Анатольевна, инспектор по кадрам МБУ НМИЦ |  | Оператор мониторинга проекта (Р) |  |
| 5. | Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист МБУ НМИЦ |  | Член рабочей группы (Р/П) |  |
| 6. | Качалова Татьяна Викторовна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 45 |  | Член рабочей группы (Р/П) |  |
| 7. | Бойко Елена Михайловна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 49 |  | Член рабочей группы (Р/П) |  |
| 8. | Широкова Людмила Ивановна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 60 |  | Член рабочей группы (Р/П) |  |
| 9. | Подбельцева Татьяна Михайловна, заведующий МБДОУ д/с № 88 |  | Член рабочей группы (Р/П) |  |
| 10. | Головня Ольга Ивановна, заведующий МБДОУ д/с № 86 |  | Член рабочей группы (Р/П) |  |
| 11. | Иевлева Наталья Александровна, заместитель директора МБОУ «Начальная школа – д/с №44» |  | Член рабочей группы (Р/П) |  |
| 12. | Курчина Елена Анатольевна, старший воспитатель МАДОУ д/с № 74 |  | Член рабочей группы (Р/П) |  |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении работы или процесса | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня окончания работы по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |