АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

«_____»__________________20____г.                                                                         №_______

О реализации муниципального проекта

С целью реализации муниципального проекта «Внедрение дистанционных форм методического сопровождения  родителей обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line»,   внедрения системы мероприятий, направленных на обеспечение психолого-педагогической поддержки семей, и повышения их педагогической компетенции в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста п р и к а з  ы в а ю:

- Определить МДОУ №№45, 49, 60, 74, 86, 88, МБОУ «Начальная школа - детский сад №44» базовыми организациями для внедрения  системы мероприятий, предусмотренных проектом.

- Назначить ответственными исполнителями за реализацию системы мероприятий проекта:

| Невмывака С.А. Головню О.И. | старшего методиста МБУ НМИЦ; заведующего МДОУ №86; |
| --- | --- |
| Подбельцеву Т.М. | заведующего МДОУ №88; |
| Качалову Т.В. Бойко Е.М. | старшего воспитателя МДОУ№45; старшего воспитателя МДОУ№49; |
| Широкову Л.И. | старшего воспитателя МДОУ №60; |
| Курчину Е.А. | старшего воспитателя МДОУ №74; |
| Иевлеву Н.А. | заместителя директора МБОУ «Начальная школа - детский сад №44». |

- Ответственным исполнителям МДОУ №№45, 49, 60, 74, 86, 88, МБОУ «Начальная школа - детский сад №44» определить членов рабочей группы, осуществляющих:

3.1. Создание рабочих мест для проведения консультирования (установку веб-камер, компьютеров  и ноутбуков в места консультирования родителей обучающихся в on-line  режиме).

# 3.2. Разработку анкет для родителей и размещение их на сайтах образовательных организаций для on-line  опроса.

3.3. Проведение on-line анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций.

3.4. Проведение on-line  конференции с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников.

3.5. Проведение онлайн консультирования родителей учителями-логопедами, педагогами-психологами, инструкторами по физической культуре, воспитателями групп, медицинскими сестрами, старшими воспитателями.

3.6. Подготовку фотоотчетов по каждому из проведенных мероприятий проекта.

3.7. Размещение на сайте образовательных организаций вебинаров в записи для скачивания родителями обучающихся по теме: «Ответы на часто задаваемые вопросы».

4. Утвердить список МДОУ и МБОУ, участвующих в реализации проекта (прилагается).

- Невмывака С.А., старшему методисту МБУ НМИЦ:

  - Разработать план управления проектом в срок до 30 ноября текущего года.

  - Обеспечить контроль качества и сроков выполнения мероприятий согласно плану работ проекта.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя руководителя управления образования – начальника отдела дошкольного образования Березка Т.Г.

| Руководитель управления образования администрации города Белгорода | И.А.Гричаникова |
| --- | --- |

Исп: Невмывака С.А.,

32-42-96

|  | Утвержден приказом управления образования администрации города Белгорода от «___»_________2017 г. №_____ |
| --- | --- |

Перечень

образовательных организаций,  участвующих в реализации муниципального проекта «Внедрение дистанционных форм методического сопровождения  родителей обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания

дошкольников в режиме on-line»

| № п/п | № базо-вых ОУ | Ф.и.о. ответственного исполнителя в проекте | Список ОУ, закрепленных за базовым ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Качалова Т.В. | 4, 6, 10, 45, 67, 87, 70 |
| 2. | 49 | Бойко Е.М. | 23, 25, 47, 49, 56, 68, 72, 85 |
| 3. | 60 | Широкова Л.Н. | 11, 15, 59, 60, 66, 69, 81 |
| 4. | 74 | # Курчина Е.А. | 1, 2, 12, 36, 43, 63, 74 |
| 5. | 86 | # Головня О.И. | 7, 16, 17, 46, 75, 78, 79, 86 |
| 6. | 88 | # Подбельцева Т.М. | 14, 18, 48, 64, 57, 88, 89 |
| 7. | 44 | # Иевлева Н.А. | 3, 21, 31, 39, 44, 50 |
| Итого: 50 |  |  |  |

|  | Приложение к приказу управления образования администрации города Белгорода от «___»_________2017 г. №_____ |
| --- | --- |

План

проведения мероприятий образовательными организациями

с родителями обучающихся  в on-line режиме на 2017-2018 учебный год

| № п\п | Наименование мероприятий проекта | срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочих мест для проведения консультирования (установка веб-камер, компьютеров и ноутбуков в места консультирования родителей обучающихся в on-line режиме) | ноябрь 2017 |
| 2. | Разработка анкет для родителей и размещение их на сайтах образовательных организаций для on-line опроса | ноябрь 2017 |
| 3. | Проведение on-line анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» | декабрь 2017 |
| 4. | Проведение on-line анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» | апрель-май 2018 |
| 5. | Проведение on-line конференции с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников | февраль 2018 |
| 6. | Проведение on-line конференции с родителями обучающихся по психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания дошкольников | апрель 2018 |
| 7. | Проведение on-line консультирования родителей учителями-логопедами, педагогами-психологами, инструкторами по физической культуре, воспитателями групп, медицинскими сестрами, старшими воспитателями | март-апрель 2018 |
| 8. | Размещение на сайте образовательных организаций вебинаров в записи для скачивания родителями обучающихся по теме: «Ответы на часто задаваемые вопросы» | январь 2018 |

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» Г. БЕЛГОРОДА

Попова ул.,25-а, Белгород, 308000, тел., факс (4722) 32-12-60, e-mail: info@beluo31.ru

| _________________№___________ на №_____________от___________ |  | Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
| --- | --- | --- |

О направлении инструкции

Уважаемые руководители!

Согласно ст.44 Закона РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 родители (законные представители) имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей и выбор формы получения ребенком образования.

Одним из мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (постановление Правительства РФ от 23.05.2015 года №497 (в ред. от 02.02.2017 года) является развитие механизмов вовлечения родителей в образование посредством проведения информационно-просветительской и образовательной работы с родителями об их правах и обязанностях в сфере образования, возможностях реализации запросов на получение качественного образования, формирование компетенций родителей в развитии и воспитании детей, получение знаний основ детской психологии.

Задача по оказанию эффективной поддержки семей с детьми обозначена как одна из актуальных в Постановлении Совета Федерации Федерального собрания РФ от 18.10.2016 года № ОГ-П12-6229 «О приоритетах Правительства РФ в социальной сфере на среднесрочную перспективу».

Согласно методическим рекомендациям департамента образования Белгородской области от 2017 года в качестве альтернативы следует рассматривать такие инновационные технологии, отвечающие целям и задачам современного образования, как интерактивные, проектные и компьютерные (игровые, информационные, коммуникативные, здоровьесберегающие), которые будут задействовать имеющиеся в организации информационные и телекоммуникационные ресурсы.

Актуальность внедрения новых форм и методов обучения родителей (законных представителей) с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, развития системы дистанционного обучения определена в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года (в редакции постановления Правительства области от 25.04.2016 года № 122-пп). В связи с этим, следует организовать включение родителей в целенаправленный развивающий процесс посредством информирования, как в очной, так и в дистанционной форме, так как  дистанционные технологии не требуют личной встречи как родителей, так и педагогов ДОУ.

По итогам онлайн анкетирования родителей (законных представителей), чьи дети посещают образовательные организации города Белгорода, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в ноябре – декабре 2017 года, выявлено, что из числа родителей, принявших участие в онлайн анкетировании по теме: «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательных организация с родителями обучающихся» хотят получать консультации в дистанционной форме: медицинской сестры – 27%, воспитателей групп  - 42%, инструктора по физической культуре – 16%, учителя-логопеда-43%, педагога-психолога – 54%, старшего воспитателя – 22%, музыкального руководителя – 6%, учителя-дефектолога – 0,5%, социального педагога – 0,9%.

Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о высоком уровне потребности родителей (законных представителей) воспитанников в получении консультирования специалистами образовательных организаций в дистанционной форме.

Онлайн конференция или вебинар - это онлайн мероприятие, организованное при помощи web-технологий в режиме прямой трансляции, эффективное PR-средство. Это живое общение посетителей сайта с организаторами конференции. На вебинаре один или несколько спикеров могут проводить презентации, тренинги, сейлс-митинги, совещания для группы от нескольких человек до нескольких тысяч участников в Интернет или корпоративной сети. Во время онлайн конференций каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника, или через веб-приложение.

Вебинар не ограничивает число участников конференции, но не предоставляет возможности видео диалога. Если участник хочет задать вопрос докладчику - используется чат или через кабинет лектора может задать вопрос, который будет слышен всем участникам вебинара. Таким образом, в окне вебинара, кроме основного окна с докладчиком, есть окно со списком онлайн-участников – тех, кто смотрит через сеть и окно чата с возможностью в письменной форме задать вопросы. Удаленный показ презентации и передача по сети голоса и видеоизображения участников создает «эффект присутствия» и позволяет проводить эффективные презентации и встречи, не покидая рабочего места.

## Дистанционное консультирование - это ответ специалистов образовательной организации на определенный запрос (вопрос) того, кто в этом нуждается (в данном случае родители воспитанников). Данный вид помощи имеет ряд преимуществ по сравнению со своими традиционными методами:конфиденциальность (данный вид консультирования удобен в чисто практической плоскости, так как родителю не нужно выходить из дома), экономия личного времени в период пребывания в пути, оперативность связи (стороны связываются в удобное для них время и так часто, как это может быть целесообразно).  Для консультанта появляется дополнительное время, чтобы подобрать соответствующие упражнения, тщательнее продумать свои последующие действия. Большим преимуществом дистанционного консультирования является возможность специалистов работать одновременно с родителями, находящимися в различном отдалении от консультанта.

Учитывая сложность нарушений у детей, дистанционное консультирование позволяет индивидуализировать помощь детям; активизировать и включить родителей в информационный, коррекционно-развивающий процесс; формировать положительную мотивацию к изменениям в детско-родительских отношениях и частично делегировать ответственность за развитие ребёнка на родителей; повышение психолого-педагогической компетенции у родителей по вопросам развития ребенка.

- Важным этапом в использовании дистанционных форм является подготовка технической возможности для их использования специалистами образовательной организации в сотрудничестве с родителями воспитанников (возможность проведения мероприятий в режиме онлайн):

- 1. Разработка перспективного плана-графика проведения специалистами образовательной организации конференции (вебинаров), консультаций;

2. Подготовка технической возможности для проведения онлайн консультирования (наличие в кабинете специалиста и актовом зале организации компьютера и вебкамеры или ноутбука, установка бесплатного  программного обеспечения Skype).

3. Проведение среди родителей (законных представителей),чьи дети посещают образовательные организации, первичной просветительской консультации в очной (или дистанционной) форме в условиях образовательной организации по теме: «Что такое дистанционное консультирование, его возможности преимущества»;

4. Проведение конфиденциального опроса среди родителей (законных представителей) воспитанников, имеющих детей ОВЗ, детей с речевыми нарушениями различной тяжести и сложности, о наличии потребности в получении консультаций по вопросам коррекционной работы в дистанционной форме в режиме онлайн;

5. Создание «банка данных» количества родителей (законных представителей), желающих получать консультации в режиме онлайн, определение направлений тех проблем, которые необходимо объединить в так называемые блоки «имеющихся проблем», объединенных по принципу схожести проблемы, причины их появления и так далее.

6. Распределение родителей (законных представителей) воспитанников по блокам в так называемые подгруппы по схожим проблемам в вопросах развития детей.

7. Разработка индивидуального плана-графика и маршрута дистанционного консультирования родителей по запросу по той или иной проблеме согласно результатам опроса.

8. Получение письменного согласия родителя (законного представителя) воспитанника на дистанционное консультирование.

9. Сопровождение коррекционно-развивающего процесса в дистанционной форме.

10. Анализ результативности деятельности специалистов образовательной организации с каждым родителем (законным представителем) воспитанника, который нуждался в консультировании.

В зависимости от запроса родителей (законных представителей) воспитанников дистанционное консультирование специалистами может включать следующие формы работы с родителями:

1. Простое консультирование в формате «вопрос-ответ»;

2. Демонстрация конкретных упражнений родителю, где родитель повторяет упражнение за, например, учителем-логопедом или инструктором по физической культуре с целью обучения этому упражнению и проведению этого упражнения с ребенком дома;

3. Демонстрация игрового задания специалистом организации перед родителем. Специфика данной формы заключается в том, что родитель выполняет роль «ребенка». Например, «….послушай, я произнесу слова, а ты подними карточку, в каком слове первый звук гласный: «роза», «утюг», «посуда».

4. Обучение родителей дидактическим или подвижным играм, где игры подбираются индивидуально для каждого ребенка и той темы, над которой работает специалист в организации. Например, «Назови первый звук в словах», «Хлопни в ладоши столько раз, сколько слогов в слове собака» и другие.

5. Проведение фрагмента педагогического мероприятия с ребенком родителя, где родитель в прямой трансляции наблюдает за деятельностью специалиста организации и его ребенком. Например, учитель-логопед закрепляет в игровых упражнениях поставленный звук у ребенка. На индивидуальном занятии с ребенком учитель-логопед демонстрирует игровые задания, упражнения, логоритмику и дидактические игры с ребенком и комментирует родителю  цель этих игр и их коррекционное значение

6. Демонстрация, ознакомление родителей с методической литературой, которую нужно изучить дома,  игрушек и раздаточного игрового материала, который необходимо иметь дома для проведения коррекционной, игровой, развивающей деятельности с ребенком в домашних условиях.

| Директор МБУ НМИЦ | А.С.Журавлев |
| --- | --- |

Исп: Невмывака С.А.

32-42-96